**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Белозерского района**

**«Реализация государственной молодежной политики**

**на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы (далее Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Белозерского района |
| Разработчик Программы | Сектор социальной политики Администрации Белозерского района |
| Основные исполнители и соисполнители Программы | - Сектор социальной политики Администрации Белозерского района;  - Отдел культуры Администрации Белозерского района;  - Отдел образования Администрации Белозерского района;  - Общеобразовательные организации Белозерского района;  - МКУДО «Белозерский детско-юношеский центр»;  - МКУДО «Белозерская детская юношеская спортивная школа»;  - МКОУ ДО «Белозерская детская школа искусств»;  - отдел содействия занятости населения Белозерского района (по согласованию);  - Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому району» (по согласованию);  - УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский») (по согласованию);  - Администрации сельских поселений (по согласованию);  - Межрайонный военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию);  - Территориальная избирательная комиссия Белозерского района (по согласованию);  **-** Миграционный пункт ОП Белозерское МО МВД России Варгашинский (по согласованию);  - Отдел ЗАГС Администрации Белозерского района  - ГАУ «Редакция районной газеты «Боевое слово» (по согласованию);  - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  - Районный совет ветеранов (по согласованию);  - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского района;  - местное отделение ДОСААФ России Белозерского района Курганской области (по согласованию). |
| Цели Программы | Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Белозерского района, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта».  2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи.  3. Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.  4. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского района, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию.  5. Развитие межрегионального молодежного сотрудничества.  6. Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности;  2. Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района;  3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников;  4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи;  5. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района;  6. Количества зарегистрированных Молодежных и детских общественных организаций на территории Белозерского района;  7. Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района;  8. Доля молодежи занятой в трудовых отрядах в общем количестве молодежи района;  9. Количества несовершеннолетних состоящих на различных видах учета вовлеченных в программы по временному трудоустройству;  10. Доля молодежи, участвующей в конкурсах по социальному проектированию, в общем количестве молодежи района;  11. Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района;  12. Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района;  13. Доля молодых предпринимателей, участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района;  14. Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района;  15. Доля молодых депутатов в муниципальных представительных органах;  16. Количества клубов молодых семей;  17. Количества социально-активных молодых семей;  18. Количества членов клубов молодых семей;  19. Организация приема по личным вопросам;  20. Организация конкурсов профмастерства;  21. Количества опубликованных материалов в СМИ:  -на сайте Администрации Белозерского района  -в районной газете «Боевое слово»  22. Количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 |
| Финансовое обеспечение Программы | Общее финансирование 2010,9 тыс. руб.  2021 год- 383,94 тыс. руб.  2022 год - 449,34 тыс. руб.  2023 год - 400,94 тыс. руб.  2024 год – 409,04 тыс. руб.  2025 год – 404,04 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - увеличение количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности до 17;  - увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района до 13,5 %;  - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников до 10%  - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи до 20 %;  - увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района до 45%;  - увеличение количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского района до 65  - увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района до 87%;  - увеличение охвата молодежи занятой в трудовых отрядах в т.ч. студенческих 3,5%;  - увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройстве совершеннолетних состоящих на различных видах учета, в общем количестве состоящих на учете 5%  - увеличение количества молодежи участвующей в конкурса по социальному проектированию, от общего числа молодежи района 7%  - увеличение охвата молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района до 21%;  - увеличение количества молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района до 59,3%  - увеличение количества молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района55%  - увеличить количество многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района до 20 %;  - увеличение количества молодых депутатов в муниципальных представительных органах не менее 1%.  - увеличение количества клубов молодых семей до 18;  - увеличение количества социально-активных молодых семей до 42;  - увеличение количества членов клубов молодых семей до 135;  - количество приемов по личным вопросам не менее 30 в год;  - увеличение количества опубликованных материалов в СМИ:  на сайте Администрации Белозерского района до 25;  в районной газете «Боевое слово» до 24;  - увеличение количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» до 40. |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | |  | | План | Факт | Отклонение  % | Оценка  в баллах | Причины снижения (увеличения ) показателя |  | | | | | |
| Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского района от общего числа жителей района | % | 12% | 13 % | + 1 % | +2 |  |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников | единиц | 7% | 6% | -1 | -3 |  |
| Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи | единицы | 16% | 14 % | - 2% | -3 |  |
| Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи района | % | 43% | 43% | 0 | +1 |  |
| Количество зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского района | % | 60 | 56 | -4 | -2 |  |
| Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района | % | 86,6% | 62% | -24,6% | -3 |  |
| Доля молодежи занятой в трудовых отрядах, в общем количестве молодежи района | % | 2,8% | 2,8% | 0 | +1 |  |
| Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетах, вовлеченных в программы по временному трудоустройству | единицы | 3,9% | 2,3% | -1,6 | -3 |  |
| Доля молодежи участвующей в конкурсах по социальному проектированию, в общем количестве молодежи района | % | 4,5% | 1% | -1% | - 3 |  |
| Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи района | % | 17% | 17% | 0 | +2 | Объявлены районные конкурсы, фестивали |
| Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района | % | 58,6% | 52% | -5,9% | - 3 |  |
| Доля молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей района | % | 45% | 32% | +2% | +2 |  |
| Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи района | % | 17% | 17% | 0 | +2 |  |
| Доля молодых депутатов в муниципальных представительных органах | % | 0,7% | 0,04% | - 0,66 | -3 |  |
| Количества клубов молодых семей | Единиц | 5 | 8 | +3 | +4 |  |
| Количества социально-активных молодых семей | Единиц | 37 | 38 | +1 | +1 |  |
| Количества членов клубов молодых семей | Единиц | 100 | 99 | -1 | +1 |  |
| Организация приема по личным вопросам | Единиц | 30 | 45 | +15 | +4 |  |
| Организация конкурсов профмастерства | Единиц | 3 | 1 | -2 | -3 |  |
| Количества опубликованных материалов в СМИ:  -на сайте Администрации Белозерского района  -в районной газете «Боевое слово» | Единиц | 42 | 68 | +26 | +4 |  |
| Количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» | Единиц | 10 | 33 | +23 | +4 |  |
|  | | | | | | |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |  |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом | +2 балла | Ожидаемая эффективность достигнута |

**Информация**

**о финансировании муниципальной программы**

**«Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | план  тыс. рублей | факт  тыс. рублей |
|
| ИТОГО: | 449,34 | 131,3 |
| федеральный бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| бюджет района | 449,34 | 131,3 |