О результатах выполнения

Муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Белозерского муниципального округа «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Белозерского муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | - организация и осуществление бюджетного процесса в Белозерском муниципальном округе; - осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами Белозерского муниципального округа; - осуществление контроля за исполнением бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области (далее – бюджет округа), целевым и эффективным использованием бюджетных средств; - осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, реализацией муниципальных и адресных инвестиционных программ в пределах своей компетенции; - разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета округа и оптимизацию структуры расходных обязательств Белозерского муниципального округа. |
| Исполнитель-координатор программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области |
| Разработчик муниципальной программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области |
| Исполнитель программы | Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - исполнение бюджета округа по доходам; - исполнение бюджета округа по расходам; - доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу; - доля программно-целевых расходов бюджета округа; - процентное соотношение объема проверенных средств бюджета округа к общей сумме расходов бюджета округа (без учета расходов на обслуживание муниципального долга и муниципальных гарантий); - доля собственных доходов бюджета округа (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета округа; - доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета округа. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2023 – 2025 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Средства бюджета округа: 2023 год - 15632 тыс. рублей 2024 год - 15632 тыс. рублей 2025 год - 15632 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - повышение качества бюджетного планирования; - повышение качества управления муниципальными финансами Белозерского муниципального округа; - повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета округа; - своевременное исполнение бюджета округа по доходам; - оптимизация структуры расходных обязательств бюджета округа. |

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы

| Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | План | факт | План | факт | план | факт |
| Исполнение бюджета Белозерского муниципального округа по доходам | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Исполнение бюджета Белозерского муниципального округа по расходам | % | 95 | 96 | 95 |  | 95 |  | 99 | 96 |
| Доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |
| Доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского муниципального округа | % | 85 | 90 | 86 |  | 87 |  | 85 | 90 |
| Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах бюджета Белозерского муниципального округа | % | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского муниципального округа | % | 10 | 11 | 11 |  | 112 |  | 10 | 11 |
| Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского муниципального округа | % | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 14 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы

| Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено; Достигнуто; Отклонение, %; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Исполнение бюджета Белозерского муниципального округа по доходам | % | 100,0 | 100,0 | 100 | +1 |
| Исполнение бюджета Белозерского муниципального округа по расходам | % | 95,0 | 96,0 | 99 | +1 |
| Доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу | % | 100 | 100 | 100 | +1 |
| Доля программно-целевых расходов бюджета Белозерского округа | % | 85,0 | 90,0 | 106 | +2 |
| Удельный вес налоговых льгот в налоговых доходах бюджета Белозерского муниципального округа | % | 0 | 0 | 100 | +1 |
| Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Белозерского муниципального округа | % | 10,0 | 11,0 | 110 | +2 |
| Доля кредиторской задолженности получателей бюджетных средств от собственных доходов бюджета Белозерского муниципального округа | % | 0 | 14 | 0 | -3 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +5 |

Форма 3. Оценка эффективности результатов реализации муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | +5 | Продолжить работу по выполнению мероприятий программы |

Форма 4. Сведения о финансировании муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Отчетный 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план |  | план | факт |
| ИТОГО | 15632 | 16290 | 15632 |  | 15632 |  | 15632 | 16290 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет округа | 15632 | 16290 | 15632 |  | 15632 |  | 15632 | 16290 |

Отчет о результатах выполнения

Муниципальной программы «Функционирование Финансового отдела Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

Раздел I. Основные направления работы Финансового отдела.

Финансовый отдел осуществляет функции по организации и осуществлению бюджетного процесса в Белозерском муниципальном округе, осуществлению бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами Белозерского муниципального округа, осуществлению контроля за исполнением бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области (далее – бюджет округа), целевым и эффективным использованием бюджетных средств, осуществлению финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, реализацией муниципальных и адресных инвестиционных программ в пределах своей компетенции, разработке и участию в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета округа и оптимизацию структуры расходных обязательств Белозерского муниципального округа.

Финансовый отдел является финансовым органом Белозерского муниципального округа, а также органом муниципального финансового контроля, осуществляющим контроль за использованием средств бюджета Белозерского муниципального округа.

Основной целью Финансового отдела является: эффективное управление финансовыми ресурсами, находящимися в распоряжении Белозерского муниципального округа.

Задача 1.Организация и осуществление бюджетного процесса в Белозерском муниципальном округе.

Основным показателем, используемым для оценки решения данной задачи, является исполнение бюджета округа по доходам и расходам. Общий объем доходов бюджета округа за 2023 год составил 840,3 млн. рублей, что составляет 100% годового плана. Собственных доходов получено 106,1 млн. рублей или 105% годового плана.

Расходы бюджета округа составили за 2023 год 818,5 млн. рублей или 96% к годовому плану. Большая часть (86%) была направлена на социально- значимые расходы (заработная плата с начислениями, оплата коммунальных услуг и приобретение котельно – печного топлива, социальное обеспечение) – 705,7 млн. рублей.

Одним из индикаторов достижения задачи: доля муниципальных правовых актов в области бюджетной и налоговой политики, прошедших обязательную публичную независимую экспертизу.

Непосредственные результаты координирующей деятельности Финансового отдела по выполнению данной задачи выражаются в следовании принципам ответственного управления общественными финансами. Ключевым условием разработки проекта бюджета также является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов. Проведено согласование с Департаментом финансов прогноза собственных доходов на 2023 год. Представлены акты сверки исходных данных, оценка потребности учреждений, финансируемых из местного бюджета, в средствах на уплату налога на имущество организаций и транспортного налога в 2023 году, проекты доходов и расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности на 2023 год муниципальными казенными учреждениями.

Конечным результатом решения данной задачи стала своевременная подготовка и внесение в Думу Белозерского муниципального округа проекта решения «О бюджете Белозерского муниципального округа Курганской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В целях обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджетном процессе, для повышения уровня информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления, принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета округа и составлении бюджетной отчетности, проводятся следующие меры: размещение на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа проекта бюджета, внесенного в представительный орган муниципального образования, утвержденного бюджета и отчета об его исполнении, проведение публичных слушаний по проекту бюджета, публикуется информация в рамках проекта «Бюджет для граждан».

Задача 2. Осуществление бюджетного планирования, мониторинга финансового положения и качества управления финансами Белозерского муниципального округа.

Проводится активная работа по планированию расходов бюджета Белозерского муниципального округа в рамках программ. Приняты правовые акты, регламентирующие порядок разработки, реализации и оценки эффективности программ Белозерского муниципального округа.

Оценивая эффективность управления бюджетными средствами, следует применить показатель - доля расходов бюджета Белозерского муниципального округа, формируемых в рамках программно-целевого метода планирования, в общем объеме расходов бюджета.

Так, в 2023 году расходы бюджета Белозерского муниципального округа, запланированные, применяя программно-целевой метод планирования, составили 734,5 млн. рублей или 90% от общего объема расходов бюджета.

Бюджетирование, ориентированное на результат, которое предполагает изменение процесса рассмотрения и утверждения бюджета, включает принцип нормативно-подушевого планирования.

Формирование расходов бюджета Белозерского муниципального округа с применением нормативно-подушевого планирования, осуществлялось в сферах общего образования.

Задача 3.Осуществление контроля исполнения бюджета Белозерского округа, целевым и эффективным использованием бюджетных средств.

Финансовым отделом ежемесячно формируются отчеты об исполнении бюджета округа за соответствующий период текущего года для их последующего представления в Департамент финансов Курганской области.

Ежедневно проводился мониторинг поступления доходов в бюджет, осуществлялось прогнозирование доходов бюджета, анализ поступлений. Своевременно осуществлялась работа по уточнению невыясненных доходов. Оказывалась практическая помощь администраторам поступлений по составлению уведомлений об уточнении вида доходов в бюджет.

По мере необходимости проводилась работа по уточнению классификации расходов, ежедневно осуществлялось формирование распоряжений на списание и отзыв средств с единого счета бюджета; осуществлялся учет поступления и использования областных дотаций, субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов. Контроль за оплатой задолженности по коммунальным услугам и другим платежам.

Задача 4. Осуществление финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений, реализацией муниципальных и адресных инвестиционных программ в пределах своей компетенции.

На финансовый отдел возложен внутренний муниципальный финансовый контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами. Контроль осуществляется в форме ревизий и проверок. За 2023 год была проведена 1 проверка соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правонарушения, из них 1 проверка по поручению Главы Белозерского муниципального округа.

В результате контрольной работы за 2023 год проверено средств на сумму 6,2 млн. рублей.

По результатам ревизии подготовлено и направлено 1 представление.

Задача 5. Разработка и участие в реализации мер, направленных на увеличение доходов бюджета округа и оптимизацию структуры расходных обязательств Белозерского муниципального округа.

Уровень собственных доходов бюджета определяет степень его независимости от областного и федерального центров.

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, является рост доли собственных доходов в общей сумме доходов бюджета.

В 2023 году в бюджет округа поступило 106,1 млн. рублей доходов, доля собственных доходов составила 13%.

Для сохранения и укрепления доходной базы бюджета Белозерского муниципального округа Курганской области необходимо проводить следующие мероприятия:

- мониторинг изменений в федеральном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесения соответствующих изменений в решения Думы Белозерского муниципального округа;

- мониторинг налоговых доходов бюджета Белозерского муниципального округа, в том числе в разрезе основных налогов и основных налогоплательщиков;

-  взаимодействие органов местного самоуправления с налоговыми органами в целях повышения качества администрирования платежей и сокращения недоимки;

- повышение качества администрирования доходов.

Деятельность Финансового отдела по решению данной задачи состоит:

- подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Белозерского муниципального округа на среднесрочный период, проектов решений Думы Белозерского муниципального округа, направленных на их реализацию;

- согласование указанных проектов с другими органами и организациями, рассмотрение поступающих по ним замечаний и предложений, своевременное внесение проектов и их представление в Администрацию Белозерского муниципального округа и Думу Белозерского муниципального округа;

- мониторинг изменений в федеральном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесения соответствующих изменений в законодательные акты округа;

- мониторинг сумм налоговых льгот, предоставленных в соответствии с решением Думы Белозерского муниципального округа о налогах, оценка их эффективности и ее повышение, отмена неэффективных льгот и пониженных ставок или их замена иными механизмами финансовой поддержки социально незащищенных категорий граждан, приоритетных направлений деятельности.

Расходные обязательства Белозерского муниципального округа должны вытекать из полномочий и функций органов муниципальной власти округа, а их выполнение – обеспечивать максимальную результативность выделяемых бюджетных ассигнований. Решение этой задачи предполагает нормативное и методологическое обеспечение оптимизации действующих расходных обязательств, безусловное выполнение действующих расходных обязательств, минимизация просроченной задолженности бюджета округа и бюджетов поселений.

Ежегодно Финансовым отделом проводится мониторинг расходов на содержание органов местного самоуправления, осуществляется контроль соблюдения нормативов расходов на содержание ОМС. В результате проводимой работы с органами местного самоуправления сокращается объем неэффективных расходов.

Задача 6. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.

Ведение бухгалтерского учета исполнения финансово-хозяйственного плана/смет доходов и расходов учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным из внебюджетных источников, в том числе имущества учреждений, его финансовых обязательств и их движения, а также хозяйственных операций, осуществляемых учреждениями в процессе организации всех видов деятельности, предусмотренных Положениями учреждений.

Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности.

Раздел II. Характеристика проблемы на решение, которой направлена Программа

Реализация мероприятий Программы будет направлена на решение вышеуказанных проблем по следующим направлениям:

- сбалансированность и устойчивость бюджета округа;

- внедрение и совершенствование использования информационных систем в управлении финансами.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются создание в Белозерском муниципальном округе условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами на основе формирования расходов на принципах программно-целевого планирования, создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения, создание условий для повышения устойчивости бюджета округа, повышение качества бюджетного планирования, организации исполнения бюджета и мониторинга в финансово-бюджетной сфере, достижение максимально возможной открытости и прозрачности для населения Белозерского муниципального округа процедур формирования и исполнения бюджета округа

Раздел III. Целевые индикаторы Программы

Для оценки достижения поставленных задач определены индикаторы достижения (см. таблицу).

Раздел IV. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение

Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Финансовом отделе Администрации Белозерского муниципального округа Курганской области. В структуру Финансового отдела входят: бюджетный сектор, сектор учета и отчетности, контрольно-ревизионный сектор, сектор централизованного бухгалтерского учета. Штат составляет 40 человек. Отдел обеспечен необходимым техническим оборудованием. Средства на выполнение программы исполнены в сумме 16290,3 тыс. руб. из запланированных по программе 15632 тыс. руб.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемая эффективность муниципальной программы достигнута. Необходимо продолжить работу по выполнению мероприятий программы.

Подпись Финансового отдела                                                        Е.А. Бессонова

Исполнитель Речкина Н.А.телефон

2-90-35