ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского муниципального округа

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Белозерского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2025 годы» (далее - Программа)

| Наименование муниципальной программы | муниципальная программа Белозерского района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Белозерского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2025 годы» (далее - Программа) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Сектор по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Белозерского муниципального округа |  |  |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; повышение готовности сил и средств Белозерского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района; - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | увеличение количества учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - увеличение количества проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Белозерского муниципального округа |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2025 годы. |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем бюджетного финансирования реализации Программы в 2022 - 2025 годах составляет 88375,6 тысяч рублей, из них: 2022 год – 14411,1тыс руб 2023 год- 4935,8 тыс.руб 2024год- 38588,1 тыс.руб 2025 год – 30440,6 тыс руб. |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - увеличение количества учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 2 единиц к 2025 году; - увеличение количества проведенных районных тренировок, соревнований, смотров-конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 6 единиц к 2025 году; - повышение уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Белозерского района до 16,6 процентов к 2025 году |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |  |  |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы

| Целевые индикаторы | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план |
| Количество учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единиц | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров- конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единиц | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 |  | 6 |
| Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Белозерского района, (проценты) | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |  | 16,6 |
| Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Мендеря в с. Светлый Дол.Белозерского мо Курганской области (т,руб) | 14303,3 | 14303,3 | 12645,1 | 12645,1 | - | - | - |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы   за  2023  год

| Наименование целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено | Достигнуто | Отклонение,% | оценка в баллах |
| Количество учебноконсультационных пунктов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единиц | 2 | 1 | 50% | -3 |
| Количество проведенных районных тренировок, соревнований, смотров- конкурсов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, единиц | 6 | 2 | 33% | -3 |
| Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (противогазами) работников Администрации Белозерского района, (проценты) | 4% | 0% | 0% | -3 |
| Капитальный ремонт комплекса гидротехнических сооружений водохранилища на реке Мендеря в с. Светлый Дол.Белозерского мо Курганской области (т. руб) | 1 | 1 | 100% | 1 |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы

«Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территорий Белозерского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022-2025 годы»

Тыс. рублей

| Источник финансирования | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО | 17580,9 | 17580,9 | 38588,1 |  | 30440,6 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 12645,1 | 12645,1 |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа | 4935,8 | 4935,8 | 38588,1 |  | 30440,6 |  |

Форма 4. Оценка эффективности результатов реализации  муниципальной программы     за  2023   год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута | -8 | Усилить внимание достижению плановых показателей, по которым отрицательная динамика |

Начальник отдела ГО и ЧС                                                                                 Абабкова С.В

Исп Шайкенова А.М

8352322-92-72