- Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» __________2020 года   №____

с. Белозерское

Об утверждении муниципальной программы Белозерского района

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021 - 2025 годы

В соответствии с постановлением Главы Белозерского района от 03 июня 2020 года №327 «Об утверждении Концепции развития туризма на территории Белозерского района» на 2020-2023 годы  и в целях реализации стратегических задач развития туризма на территории Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности

Главы Белозерского района                                                          А.В. Завьялов

|  | Приложение к постановлению Главы Белозерского района от «_____» ____________ 2020 года №_____ «Об утверждении муниципальной программы Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021-2025 годы |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021 - 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского района

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021 - 2025 годы

| Ответственный исполнитель | Администрация Белозерского района в лице управления социальной политики Администрации Белозерского района и управления экономической политики Администрации Белозерского района |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники | - отдел культуры Администрации Белозерского района; - отдел жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной деятельности Администрации Белозерского района; - отдел имущественных и земельных отношений Администрации Белозерского района; - главы сельсоветов Белозерского района (по согласованию); - организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию). |
| Основания для разработки программы | - Бюджетный кодекс Российской Федерации; - постановление Главы Белозерского района от 03 июня 2020 года №327 «Об утверждении Концепции развития туризма на территории Белозерского района Курганской области на 2020-2023 годы» - Устав Белозерского района Курганской области. |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы: - создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района. Задачи Программы: - создание условий для развития туристической привлекательности Белозерского района; - разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы; - развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма; - развитие культурно-познавательного туризма; - развитие сельского туризма (экотуризм/агротуризм); - развитие въездного туризма; - развитие событийного туризма; - улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции; - поддержка развития предпринимательства в сфере туризма. |
| Комплексы мероприятий программы | - нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение в сфере развития туризма; - развитие туристической инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов туризма; - развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма; - формирование устойчивой системы кадрового обеспечения туристического комплекса; - организация культурно-познавательного туризма; - организация событийного туризма; - организация экологического туризма. |
| Основные показатели (индикаторы) | - количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур; - количество объектов, оказывающих туристические услуги; - количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты; - количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий; - количество рекламно-информационных изданий; - объем платных туристских услуг, оказанных населению; - численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021 – 2025 годы в три этапа: 1 этап – 2021 год; 2 этап – 2022 – 2024 годы; 3 этап – 2025 год. |
| Ресурсное обеспечение реализации программы за счёт средств местного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета и внебюджетных средств | Мероприятия Программы реализуются за счёт средств Белозерского района Общий объём финансирования – 500 тыс. рублей, в том числе по годам*: 2021 год – 100 тыс. рублей 2022 год – 100 тыс. рублей 2023 год – 100 тыс. рублей 2024 год –100 тыс. рублей 2025 год – 100 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур увеличится в 5 раз; - количество объектов, оказывающих туристические услуги, увеличатся в 1,5 раза; - количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты, увеличатся в 1,5 раза; - количество проведенных выставочно -ярморочных мероприятий увеличится в 2 раза; - количество рекламно-информационных изданий увеличится в 2 раза; - объем платных туристских услуг, оказанных населению, вырастет до 1,5 раза; - численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 1,5 раза. |

*Объёмы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год.

- Раздел I. Характеристика (содержание) проблемы

Туризм - это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и рекреации и повышение качества жизни населения. Современная индустрия туризма является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг.

Преобразование среды проживания, в том числе за счет развития инфраструктуры туризма и отдыха, приобретает особую актуальность в условиях сокращающейся численности населения, проживающего в Белозерском районе Курганской области.

Развитие туризма оказывает стимулирующее действие и на другие секторы экономики (в том числе транспорт, связь, торговлю), способствует созданию значительного количества рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступлений средств от налогов в бюджеты всех уровней власти. Следует отметить, что важнейшими факторами, оказывающими влияние на доходность туризма, являются природно-климатические и историко-культурные ресурсы.

Белозерский район образован 10 марта 1924 года. Административный центр с. Белозерское находится на расстоянии 42 км от областного центра г. Кургана.  Протяжённость района с севера на юг – 78 км, с запада на восток – 67 км, площадь – 3,5 тыс. км2.

Район находится в тургайской ложбине, в долине р. Тобол. Район состоит из 18 сельсоветов, в которых проживают 14804 человека.

Белозерский район граничит с Тюменской областью, Шатровским, Каргапольским и Варгашинским районами Зауралья.

Белозерский район – один из районов области, занимающих выгодное экономико-географическое положение. Основным водным источником района является река Тобол.

Район является единственным месторождением стекольного сырья в Курганской области – это Подборновское месторождение кварцевых песков, расположенное в 13 км на юго-восток от посёлка Стеклозавод. Пески Подборновского месторождения пригодны для производства пищевой полубелой (зелёной) бутылки (ГОСТ 10117–80). По радиационно-гигиенической оценке, пески относятся к 1 классу и могут использоваться без ограничений. В настоящее время разработка не ведется. Месторождение переведено в государственный резерв. Балансовые запасы песка и песочно-глинистых смесей составляют 313 тысяч тонн. Запасы глины составляют 505 тыс.  м3.

Водный потенциал Белозерского района представлен бассейном реки Тобол как основной водной артерии. Много крупных озёр. Река Тобол в центре с. Белозерское.

Озеро Ачикуль расположено в лесостепи Западно-Сибирской низменности, в междуречье рек Миасс и Тобол. Площадь озера – 12 км², максимальная глубина – 5 м. Объекты любительского лова – лещ, плотва, судак, ёрш, карась, язь, окунь, карп, щука.

Небольшое озеро Песьяное Белозерского района с плавной береговой линией и постепенным нарастанием глубины. Озеро имеет минимальную надводную растительность и большие илистые донные отложения.  Площадь озера – 0,7 км². Максимальная глубина – 3 м. Объекты любительского лова – окунь, карп, щука.

Рычковский сельсовет Белозерского района представлен Редькинским месторождением минеральных вод (запасы 40 м³/сут), учтённым государственным балансом запасов полезных ископаемых Курганской области. Редькинский участок минеральных вод (скважина № 1844) расположен в западной части д. Редькино Белозерского района. В настоящее время водозаборный участок Редькинский не эксплуатируется. Находится  в частной собственности.

Растительный и животный мир типичен для северной лесостепной зоны Зауралья. Лесной фонд составляет 130 тыс. га, площадь охотничьих угодий – 305,5 тыс. га. Наиболее распространённые породы деревьев – сосна, берёза и осина.

Из кустарников произрастают черёмуха, ива, боярышник, шиповник, рябина и калина. Очень много дикорастущих ягод – вишни, смородины, земляники, клубники, костяники. В лесах много грибов, распространены сырые и сухие грузди, белый гриб, подосиновик, подберёзовик, маслята, волнушки и сыроежки.

Природным богатством района является плодородная земля. Наибольшую площадь в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения – 53%, из них 41% – пашни, земли под водой – 0,7%, под лесами – 37%, поселений – 3%.

Общая площадь земель лесного фонда составляет 130685 га, или 38% площади. На территории района находятся Илецко-Иковские и Боровлянские леса, известные своими ягодными и грибными местами, охотничьими угодьями.

В Белозерском районе действуют 57 учреждений культуры: районный Дом культуры, межпоселенческая центральная библиотека, краеведческий музей, детская школа искусств и 17 культурно-досуговых объединений.

Историко-культурный потенциал Белозерского района, а также наличие развитой сети культурно-досуговых учреждений позволяет формировать разнообразный туристский продукт в сегменте культурно-познавательного туризма.

Привлекательность территории для развития культурно-познавательного туризма зависит от ее историко-культурного потенциала. На территории района более 200 выявленных памятников культурного наследия. Из них 155 археологического наследия - самое большое количество во всём Зауралье. Это поселения, селища, могильники, курганные группы, курганные могильники, стоянки, городища и курганы.

Считалось, чем богаче и знатнее человек, тем выше насыпь на его могиле, потому практически все гробницы позже были расхищены. Однако, при раскопках учёные обнаруживают археологические находки.

Так, в 1996 году недалеко от с. Скаты, члены международной археологической экспедиции Санкт-Петербургского университета, обнаружили захоронения амазонок – 14–15 летних девушек с оружием. А в 1998 году преподаватели и студенты историко-правоведческого факультета КГУ раскопали два кургана раннего железного века Гладунино-1, под одним из которых оказалось не разграбленное жреческое погребение с золотыми украшениями. Другим раскопом была исследована периферийная часть поселения эпохи неолита-энеолита (7–5 тысяч лет назад). На Урале всего 30 подобных погребений, и любое из них абсолютно уникально в плане изучения духовной жизни племён.

Все они представляют не только историческую ценность, но и природоведческую. На них сохранилась та первозданная растительность, которая имела место быть в старые времена.

Одним из самых уникальных археологических памятников мирового значения, располагающихся на территории Белозерского района, является Савин-1 – памятник эпохи энеолита, самый удивительный и загадочный объект. Ему насчитывается около пяти тысяч лет.

Культовое место Савин-1 является уникальным историко-культурным объектом, имеет большое значение в изучении истории индоевропейцев и их контактов с другими этническими группами, зарождения мифологии, древней астрономии и астрологии, становления производящего хозяйства, в частности, приручения лошади.

Памятник находится в районе широкой поймы р. Тобол на песчаном возвышении высотой около 2 м от уровня воды. На площади раскопа площадью 1104 кв. м выявлено сооружение из двух примыкающих друг к другу колец в форме восьмерки, образованных рвом. В заполнении рва слои углей, прокала, костей животных, фрагменты керамики.

Культовое место Савин-1 является объектом культурного наследия регионального значения.

Савин-1 в переводе с угорского означает «город на водной глади» или «холм среди болот». Объект открыт на территории Белозерского района в 1982 году.

Археологические раскопки проводились в течение пяти лет. В результате исследований ученые пришли к выводу, что святилище имело две функции: как древняя астрономическая обсерватория для определения времени и как место для проведения религиозных обрядов. Савин-1 – дедушка памятников типа Аркаима (Челябинская область). Аркаим моложе Савин-1 на тысячу лет.

Гагарье, курганная группа (Гарьевой).

Памятник эпохи раннего железного века. Курганная группа располагается на пашне в пойме р. Тобол и состоит из трех насыпей.

Диаметр кургана № 1 — 95 м, высота 9 м. Он окружен рвом шириной 4 м, глубиной 1–1,2 м. Очевидно, вокруг кургана был вал высотой примерно 1 м, но он подвергся распашке, и в настоящее время сравнялся с окружающей пашней.

Курган № 2: диаметр — 12 м, высота – 1 м.

Курган № 3: диаметр — 60 м, высота — 5,5 м.

Состояние курганов хорошее. Курганная группа является объектом культурного наследия регионального значения.

На территории Белозерского района располагаются красивейшие памятники истории, культуры и религии.

В Белозерском районе 4 церкви, относящиеся к выявленным объектам культурного наследия:

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь (с. Чимеево). Село Чимеево – один из главных духовных центров Урала и Зауралья, находится в Белозерском районе Курганской области, в 90 км к северу от Кургана, расположенное по берегам речки Нияп – приток Тобола. Село Чимеево было основано 1681 году. Название пошло от фамилии первого жителя-каторжника, основавшего поселение. Комплекс содержит несколько храмов.

Храм Казанской иконы Божьей Матери – уникальное церковное сооружение 1890 г. (в настоящее время ведутся строительные работы, сгорел в 2019 г.). Иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже XIX-XX вв., был украшен оригинальной деревянной резьбой, покрытый левкасом, затем тончайшими листами сусального золота. Уникальность иконостаса заключалась в том, что каждый сантиметр золотой поверхности отполирован волчьим клыком. Полированное золото придавало множеству колонн и деталей характер монолитности и богатства.

Храм Неупиваемая Чаша. В 2003 году на территории монастыря в честь иконы Божьей Матери был построен храм Неупиваемая чаша. Этот храм двухпрестольный. Нижний крестильный храм посвящен памяти Преподобного Александра Свирского. Престол верхнего храма посвящен Божьей Матери, ее чудотворному образу Неупиваемая Чаша. Этот образ был явлен по милости Царицы Небесной, а через него Божья Матерь особенно помогает людям, страдающим алкогольной и наркотической зависимостью.

Келейный корпус. В 2007 году в день памяти Святителя Митрофана Воронежского на корпус были установлены три купола. На втором этаже корпуса находится домовой храм в честь Преподобного Серафима Саровского.

Церковь Николая Чудотворца и святых Зосимы и Савватия Соловецких села Усть-Суерского. Первая церковь в слободе Усть-Суерской была построена в 1960 году. Здание храма было деревянным и существовало 30 лет, после чего было истреблено пожаром. В 1733 году в слободе была построена новая деревянная церковь. Несколько раз перестраивалась. По описанию 1910 года Усть-Суерская церковь представляла собой каменное двухэтажное здание, покрытое железом, снаружи оштукатуренное и выбеленное известью. При храме имелась колокольня в 3 яруса, общей высотой 32 метра. Действовал Храм до 1919 года.

Церковь во имя святых сорока мучеников Севастийских д. Мендерское. Первое деревянное здание было заложено в 1834 году, однако в 1895 году его уничтожил пожар. В этом же году была выстроена часовня, где организован молельный дом, и уже в 1903 году построено кирпичное здание храма. С 1941 до 1954 года в здании церкви было зернохранилище. В 1956 году там разместили сельский клуб и библиотеку.

Неотъемлемой частью истории храма являются народные предания и легенды. Одна из них – легенда о старом монахе, который живет все это время в здании храма и всеми силами охраняет его. Известно, как хотели стереть церковь с лица земли: взрывами, сталкивали экскаваторами, выдирали ценные кованые ворота, но все было напрасно. Более того, каждый, кто приложил руку к его разрушению, был наказан: люди болели, умирали, страдали от неудач.

Ходят предания о потайных церковных ходах, ныне заваленных. В небольшой боковой комнате была лестница, ведущая на колокольню, и под ней, предположительно, был потайной подземный ход. По преданиям, первый ход вёл в здание школы. Второй был проложен к дому священника, а третий ход вел в дом купца Мендера, в честь которого названа река Мендеря, и само село. Купец Мендер и являлся главным меценатом Мендерского храма.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (с. Рычково). Храм возведен в 1909 году, функционировал до 1940 года, затем использовался как зерносклад, не разрушался.

В 1947 году по просьбе верующих, церковь была вновь открыта. В первые послевоенные годы она успешно действовала, ее посещали не только жители Белозерского, но и верующие Мостовского, Мокроусовского, Курганского районов и г. Кургана. Здесь хранились иконы из многих близлежащих храмов, закрытых в 1930-е гг. В 1961 г. церковь закрыли, планировали переоборудовать под клуб, но использовали как колхозный зерносклад. В дальнейшем оно использовалось и как мельница.

Только в начале 2000-х годов Рычковский храм начали очищать от мусора. К 2005 году на куполе был установлен крест, внутри устроен простой иконостас, а в помещении под колокольней оборудована крестильная комната. В настоящее время в Богородице-Рождественской церкви продолжаются восстановительные работы.

К храму проложен экскурсионный маршрут в рамках образовательного туризма «По святыням Белозерского района» Белозерского районного краеведческого музея, включена в него и восстановленная часть Белозерской церкви – Алексеевский приход.

Алексеевская церковь (с. Белозерское). В 1708 году был открыт самостоятельный Белозерский приход. Строился храм на средства прихожан. В 1784 году прихожане приняли решение о постройке каменной Алексеевской церкви (в длину и ширину - 8 аршин, высота внутри - 11 аршин). К 1863 году Белозерская церковь помимо собственно церковных помещений владела зданием гостиного двора, состоящего из 160 лавок. Последний приносил доход церкви во время ярмарок и еженедельных торжков. В 1936 году храм был закрыт. В 1940-е годы в здании церкви разместили банк и сберкассу, затем - краеведческий музей. Здание сохранилось до уровня первого этажа. В 2014 году велось восстановление храма.

Белозерский район обладает мощным туристско-рекреационным потенциалом – уникальные природные комплексы, резервация дикой природы, животный и растительный мир –  все это позволяет развивать въездной и внутренний туризм.

На территории Боровлянского сельсовета, в 5 км западнее с. Тебенякское, находится Смешанный лес, общей площадью 116,1 га. Ценный природный комплекс, включающий места произрастания редких и исчезающих растений в долине реки Нияп.

Рябиновый Дол – территория Ягоднинского сельсовета, в 1 км севернее д. Ягодное. Редко встречающееся в лесостепной зоне растительное сообщество – сосновый лес с подлеском из рябины. Отмечены редкие виды растений, нуждающиеся в охране: венерины башмачки настоящий и крапчатый, вероника широколистная, гроздовник виргинский.

Святой источник Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря, в полукилометре севернее с. Чимеево. Оборудованный источник на береговом склоне реки Нияп. Памятник природы имеет ресурсное и культурное значение.  Место паломничества верующих. Появление Святого источника связано с чудесным явлением иконы Божьей Матери. Недалеко от села прямо из-под земли бьет родник. Вода из него обладает целебными свойствами. Чудотворная сила воды имеет научное подтверждение содержания в ней большого количества серебра. Постановление Правительства Курганской области святой источник Свято-Чимеевского мужского монастыря официально объявлен памятником природы. На территории охранной зоны запрещено любое строительство, кроме работ по благоустройству источника.

Белозерский район богат уникальными природными зонами и насаждениями.

Экологическая тропа близ с. Боровское. Проложена на особо охраняемой природной территории – в Белозерском государственном природном зоологическом заказнике. Изначально эту территорию выбирали специалисты управления охотничьего хозяйства Курганской области для сохранения на ней ценных охотничьих видов животных. До сегодняшнего дня заказник сохранил свой профиль – зоологический. Заказник является старейшим в регионе, был образован 23 декабря 1971 года. Основными демонстрационными объектами на экологической тропе являются биотехнические объекты, предназначенные для улучшения среды обитания охраняемых здесь животных, – кормушки для диких копытных, зайца-беляка, серой куропатки, кормовые столики и порхалища для боровой дичи, солонцы, дуплянки для сов, гоголятники и многие другие. В конце можно увидеть бобровое поселение – целый жилой комплекс, обустроенный этими зверьками: хатки - жилища и плотины из срубленных ими деревьев. Протяженность маршрута - 2,5 км.

На всем протяжении тропы установлены указатели и информационные стенды, благодаря которым маршрут доступен любому путешественнику.

Протяженность маршрута - 2,5 км. Время в пути - 2 часа.
Период функционирования: теплое время года - с мая по октябрь.
Размер групп: ориентировочно - 10-15 человек (максимальное количество - 20 человек, минимальное - 5 человек).

Тропа проложена по существующей лесной дороге для того, чтобы сохранить окружающую природу в неизменном виде и охватить основные достопримечательности, сделав экскурсию приятной и безопасной.

Для комфортного пребывания на маршруте предусмотрены места отдыха – беседки на входе и выходе из маршрута, выделены места для сбора мусора, размещены туалеты.

Роща серебристых тополей вблизи с. Скаты. с. Скаты напоминает чашу, окруженную тремя царскими курганами. На окраине села находится уникальное для этих мест явление - роща серебристых тополей. Скорее всего, сюда это дерево попало в те времена, когда речка Гологузка соединялась с поймой Тобола (из рассказа учителя истории Александра Олейника). Листья двух видов, одни по форме напоминают клён, другие – осину, они разноцветные: с зеленой верхней и белой нижней стороной. Такие тополя встречаются и вдоль Тобола, но их мало. В Киевской Руси из серебристого тополя изготавливали ладьи.

Дубовая роща вблизи с. Скаты, площадь около 2 га. Посажена больше 50-лет назад Просветским лесхозом.

На территории Белозерского района функционируют Охотничьи угодья.

Першинское охотничье угодье.

Охотничья база на 7 мест с полным благоустройством. Услуги 2х егерей. Транспортная доступность: расстояние от Кургана — 100 км (асфальтированная дорога). Площадь — 35,1 тыс. га. Виды охотничьих ресурсов: сибирская косуля, лось, кабан, глухарь, тетерев.

Заполойское охотничье угодье.

Площадь — 25,12 тыс. га. Виды охотничьих ресурсов: лось, сибирская косуля, кабан, тетерев, глухарь, водоплавающая дичь вальтшнеп. Транспортная доступность: в 20 км на север от г. Кургана (асфальтированная дорога). Организация охоты с егерским контролем и обслуживанием. Предоставление высокопроходимого транспорта. Обработка туш добытых животных, первичная обработка трофеев. Предоставление скрадов при охоте на тетерева, водоплавающую дичь.

Камаганское охотничье угодье.

Площадь — 18,2 тыс. га. Виды охотничьих ресурсов: сибирская косуля, кабан. Транспортная доступность: расстояние от г. Кургана 80 км (асфальтированная дорога). Дополнительная информация: 7 благоустроенных 1-2 -х местных номеров с душем, горячая, холодная вода, сауна, русская баня. Отдельная огороженная территория.

Чимеевское охотничье угодье:

Площадь — 45,24 тыс. га. Виды охотничьих ресурсов: лось, сибирская косуля, кабан, тетерев, глухарь, вальдшнеп. Транспортная доступность: В 70 км на север от г. Кургана (асфальтированная дорога). Охотничья база. Двух местные номера с туалетами и душевыми кабинами, баня. Возможно 3-х разовое питание, предоставление высокопроходимого транспорта. Организация охоты под контролем егерей. Обработка туш добытых животных, первичная обработка трофеев. Прокат охотничьего инвентаря: массетей, скрадов (переносных), штоков, манков и др.

Если рассматривать в разрезе, то на территории каждого сельсовета Белозерского района, имеются красивейшие места, полюбившиеся людям и используемые для организации массового отдыха: «Голубушка» - у светлодольцев, «Ленинская коммуна» - у белозерцев и памятинцев и др.

Обладая богатой историей, культурными традициями, живописными природными ландшафтами, район имеет возможность развития приоритетных направлений туризма: культурно-познавательного, экологического, событийного, сельского туризма, в том числе:

- сельский туризм - это сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта. Обязательным условием для реализации данного продукта является то, чтобы средства размещения туристов находились в сельской местности.

- культурно-познавательный туризм: разработка маршрутов по району с целью проведения экскурсий по объектам культурного наследия, памятникам истории и культуры, посещения музеев, изготовление сувенирной продукции;

- событийный туризм: проведение выставочно - ярмарочных мероприятий на территории Белозерского района;

- экологический туризм: разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов ; организованные выезды на экотропу.

Создание туристической инфраструктуры в поселениях Белозерского района будет способствовать:

- усилению самобытного и привлекательного облика районного центра и поселений;

- развитию активного (рыбалка, охота) и сельского туризма;

- улучшению социального климата;

- организации досуга всех категорий населения;

- привлечению инвестиций в район для развития туристической инфраструктуры на территориях рекреационного назначения;

- возрождению и сохранению культурно-исторических достопримечательностей, памятников природы, сельских традиций, народных ремесел и т.п.;

- просвещению туристов и жителей района по проблемам взаимодействия человека с природой в целях повышения уровня экологического образования, сохранения окружающей среды;

- организации подготовки и повышения квалификации предпринимателей и персонала туристических хозяйств;

- совершенствованию нормативно-правовой базы туризма.

В настоящее время туристический рынок Белозерского района практически не развивается. Необходимо создать все предпосылки для становления и развития туристической сферы деятельности.

Недостаточно уделяется внимание созданию рекламы туристской привлекательности района: изданию полиграфической продукции, организации туров, размещению информации на Интернет-сайтах о Белозерском районе и туруслугах.

Необходимо организовать работу по объединению усилий с предпринимателями Белозерского района по восстановлению приоритетных культовых объектов культурного наследия, расположенных на территории Белозерского района, привлечению новых партнеров, инвестиций для развития туризма в районе, производству рекламной и сувенирной продукции.

Одной из важнейших составляющих развития туристической индустрии является подготовка кадров, для этого необходимо проводить обучающие семинары для населения и предпринимателей по развитию туризма в Белозерском районе. Направлять специалистов на обучающие курсы с целью получения знаний по развитию туризма.

- Раздел II. Принципы и цели муниципальной политики. Задачи программы

1. Основная цель Программы - создание благоприятных условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района.

2. Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

- создание условий для развития туристической привлекательности Белозерского района;

- разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы;

- развитие межмуниципального и межрегионального сотрудничества в области туризма;

- развитие культурно-познавательного туризма;

- развитие сельского туризма (экотуризм/агротуризм);

- развитие въездного туризма;

- развитие событийного туризма;

- улучшение качества обслуживания туристов на основе конкуренции;

- поддержка развития предпринимательства в сфере туризма.

Решение поставленных задач определит системный подход в становлении и развитии туристической индустрии в районе. Реализация Программы позволит удовлетворить запросы и интересы населения, увеличить поток туристов, способствовать увеличению количества занятых в сфере туризма предприятий, предпринимателей, граждан, повышению качества жизни населения, превращению туризма в отрасль экономики, приносящую определенный доход.

Раздел III. Прогноз конечных результатов реализации Программы

Конечными показателями эффективности реализации Программы являются:

- количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур увеличится в 5 раз к 2025 году;

- количество объектов, оказывающих туристические услуги, увеличатся в 1,5 раза к 2025 году;

- количество туристов, посетивших культурно – исторические объекты, к 2025 году увеличатся в 1,5 раза;

- количество проведенных выставочно - ярморочных мероприятий увеличится в 2 раза к 2025 году;

- количество рекламно-информационных изданий увеличится к 2025 году в 2 раза;

- объем платных туристских услуг, оказанных населению, вырастет до 1,5 раза к 2025 году;

- численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, увеличится в 1,5 раза к 2025 году.

Раздел IV. Сроки и этапы реализации программы

Программа предполагает достижение цели и основных задач по созданию прочных предпосылок и условий для развития внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района к 2025 году путем поэтапной реализации комплекса мероприятий.

Программа реализуется в 2021-2025 годах в три этапа.

В рамках Программы предусмотрено выделение следующих этапов, упорядоченных по времени их реализации:

1-й этап (2021 год) - подготовительный, который включает в себя исследование возможностей создания туристического продукта, объема предполагаемого туристического потока, разработку нормативной правовой базы для создания и развития инфраструктуры туризма, формирование информационно-аналитических материалов, порядок статистической отчетности об основных показателях сферы туризма. Создание вкладки Туризм на официальном сайте Администрации Белозерского района позволит постоянно вести мониторинг туристического потенциала в районе.

В целях эффективного управления реализации Программных мероприятий по развитию внутреннего и въездного туризма на начальном этапе будет сформирован Координационный совет.

- Второй этап (2022 - 2024 годы) - предполагает реализацию мероприятий по созданию туристско-рекреационных зон и туристического продукта, укрепление материально-технической базы объектов туризма.

В результате реализации указанных мероприятий увеличится количество туристических объектов, определятся туристические маршруты и постоянный поток туристов.

- Третий этап (2025 год) - завершающий и включает в себя формирование туристско-рекреационных зон и туристического продукта.

Проведенные мероприятия будут способствовать увеличению потока туристов в районе, в том числе экскурсантов, а также увеличению объема туристических платных услуг, оказанных населению.

Раздел V. Характеристика основных мероприятий программы

Программа предусматривает комплекс организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы, таких как:

- разработка нормативной правовой базы, способствующей достижению целей Программы;

- непрерывный контроль эффективности реализуемых мероприятий Программы на основе целевых показателей (индикаторов);

- создание Координационного районного совета по туризму (определение состава, функций и согласованности звеньев всех уровней управления).

В рамках своих полномочий субъекты туристической индустрии могут принимать участие в реализации целевых мероприятий Программы за счет собственных средств.

Механизм реализации Программы предусматривает достижение конечных результатов и рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение.

По итогам года реализации Программы проводится анализ эффективности выполнения мероприятий программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.

Способом ограничения административного риска являются:

- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и непосредственных результатов приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Раздел VI. Перечень показателей (индикаторов) программы

Перечень показателей (индикаторов) Программы включает основные показатели (индикаторы), характеризующие решение задач и достижение целей Программы, а также показатели (индикаторы), количественно отражающие ход реализации основных мероприятий Программы.

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации и указанием источников информации приведен в Приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень основных показателей (индикаторов) Программы:

- количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур;

- количество объектов, оказывающих туристические услуги;

- количество туристов, посетивших культурно-исторические объекты;

- количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий;

- количество рекламно-информационных изданий;

- - объем платных туристских услуг, оказанных населению;

- - численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения.

- Раздел VII. Основные меры правового регулирования

- К основным мерам правового регулирования, направленным на выполнение мероприятий Программы, корректировка нормативно-правовых актов, в соответствии с изменениями в действующем законодательстве, а также уточнение их содержания по результатам анализа текущего исполнения полномочий.

- Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в Приложении 3 к настоящей Программе.

Раздел VIII. Ресурсное обеспечение программы

Мероприятия Программы реализуются за счёт средств бюджета Белозерского района.

Бюджет Белозерского района - средства, предусматриваемые на исполнение Программы решением о бюджете Белозерского района на очередной финансовый год и на плановый период.

Общий объём финансирования Программы в 2021-2025 годах составляет – 500 тыс. рублей, в том числе по годам*:

- 2021 год – 100 тыс. рублей

- 2022 год – 100 тыс. рублей

- 2023 год – 100 тыс. рублей

- 2024 год –100 тыс. рублей

- 2025 год – 100 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение на реализацию Программы отражено в Приложении 4 к настоящей Программе.

Раздел IX. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками

Основные внешние риски, влияющие на достижение поставленных целей, а также меры по их минимизации приведены в таблице:

| Возможные риски | Вероятность | Сила влияния | Способы минимизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в части вопросов государственной и муниципальной поддержки. | средняя | средняя | Проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка муниципальных нормативных правовых актов. |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы. | высокая | высокая | 1. Своевременная подготовка сметы по исполнению мероприятий. 2. Ежегодное уточнение объёмов финансирования Программы, исходя из возможностей районного бюджета. 3. Корректировка объёмов ресурсного обеспечения в зависимости от результатов выполнения мероприятий Программы. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы запланированным. | средняя | средняя | 1. Проведение ежеквартального мониторинга эффективности реализации мероприятий Программы. 2. Анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации Программы от запланированных. 3. Оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий Программы. |
| Недостаточная компетентность кадрового состава органов местного самоуправления, препятствующая эффективному функционированию институтов гражданского общества. | низкая | высокая | Регулярное проведение мероприятий, направленных на повышение профессионализма кадров, занятых в указанных сферах деятельности. |
| Социальные риски, связанные с недоверием со стороны граждан и бизнес-сообщества к целесообразности реализаций мероприятий Программы. | средняя | высокая | 1. Повышение открытости за счет постоянного информирования граждан об осуществляемых мероприятиях с использованием разнообразных каналов передачи информации. 2. Пропаганда успешных проектов и начинаний. |
| Информационные риски, связанные с организацией информационного взаимодействия между органами исполнительной власти области и органами местного самоуправления. | низкая | низкая | Принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы. |

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга реализации Программы и оценки эффективности ее реализации.

Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов, обеспечивается соответствующими инициативами со стороны ответственного исполнителя Программы в адрес органа местного самоуправления.

Раздел X. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем Программы муниципального района – администрацией Белозерского района в лице управления социальной политики Администрации Белозерского района и управления экономической политики Администрации Белозерского района.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку проекта программы, ее согласование и утверждение;

- организует реализацию программы, вносит по согласованию с соисполнителями изменения в программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) программы, а также конечных результатов ее реализации;

- проводит интегральную оценку эффективности реализации программы;

- запрашивает у соисполнителей и участников сведения, необходимые для проведения мониторинга, интегральной оценки эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

- до 20 января года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет;

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

- отчитывается на аппаратном совещании у Главы Белозерского района о реализации Программы.

Соисполнители:

- участвуют в разработке проекта программы, и осуществляет реализацию мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем;

- представляют ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета, в сроки, установленные программой;

- представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения интегральной оценки эффективности реализации программы.

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя Программы либо во исполнение поручений главы Белозерского района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации Программы.

Решение об изменении программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы может быть принято в связи с сокращением (увеличением) финансирования, по результатам оценки эффективности проводимых мероприятий на основе анализа основных показателей (индикаторов) Программы, а также в случае изменения нормативной правовой базы в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы размещает на официальном сайте администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении основных значений показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы.

Управляющий делами,

начальник управления делами	           	           				      Н.П. Лифинцев

|  | Приложение 1 к муниципальной программе Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021 - 2025 годы |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участник |  | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия невыполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение в сфере развития туризма |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение исследований по определению потенциального объема туристического потока и его структуры: - выявление потребности в создании различных типов туристической и базовой инфраструктуры, - выявление потребности в создании туристических услуг. |  | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, главы сельсоветов (по согласованию) | 2021 г. | Аналитический отчет с результатами исследований | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии нормативных правовых актов в сфере туризма |
| 2. | Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание социально-экономических условий для развития туризма |  | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района | 2021-2025 гг. | Наличие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность исполнителей, соисполнителей и участников Программы, повышение эффективности управления туристической отраслью | Неэффективное управление программными мероприятиями |
| 3. | Создание Координационного районного совета по туризму |  | Управление социальной политики Администрации Белозерского района | 2021 г. | Повышение эффективности управления туристической отраслью | Неэффективное управление программными мероприятиями |
| 4. | Организация и проведение исследований, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристических ресурсов |  | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района | ежегодно | Мероприятие один раз в год, мониторинг текущей ситуации в сфере туризма | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии нормативных правовых актов |
| 5. | Оказание информационно-консультативной и методической помощи по реализации инвестиционных проектов в сфере туризма предпринимателям и инвесторам |  | Управление экономической политики Администрации Белозерского района | постоянно | Повышение качества туристических услуг | Снижение инвестиций в туристический бизнес |
| 6. | Проведение заседаний Координационного районного совета по туризму, «круглых столов», семинаров и участие в краевых аналогичных мероприятиях |  | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района | 2021- 2025 гг. | Повышение качества туристических услуг | Снижение туристического потока |
| 2. Развитие туристической инфраструктуры, укрепление материально-технической базы объектов туризма |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Организация работ по благоустройству туристических зон | Администрация Белозерского района, главы сельсоветов (по согласованию) |  | 2021- 2025 гг. | Создание условий для развития рекреационного туризма для жителей Белозерского района | Снижение внутреннего и въездного турпотока |
| 8. | Проработка вопроса с субъектами малого и среднего предпринимательства по определению туристических объектов и привлечение инвестиций для их строительства | Управление экономической политики Администрации Белозерского района |  | 2021- 2023 гг. | Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма Белозерского района | Снижение внутреннего и въездного турпотока |
| 3. Развитие рекламно-информационной деятельности в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка карты экскурсионных маршрутов | Отдел культуры Администрации Белозерского района |  | 2021 г. | Создание условий для развития туризма, увеличение числа туристов | Снижение внутреннего турпотока |
| 10. | Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района | Управление экономической политики Администрации Белозерского района |  | 2021 гг. | Создание положительного имиджа Белозерского района как туристско-рекреационной территории | Снижение въездного турпотока |
| 11. | Подготовка и размещение презентационных материалов о туристических возможностях района в СМИ | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района |  | 2021г. | Создание положительного имиджа Белозерского района | Снижение въездного турпотока |
| 12. | Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий) | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района |  | 2021 г. – 2024 гг. | Продвижение районного туристического продукта, увеличение туристического потока | Снижение туристического потока |
| 13. | Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района |  | 2021 г.-2024 гг. | Развитие туристско-рекреационного потенциала района | Потеря интереса туристов к посещению Белозерского района, снижение туристического потока |
| 14. | Обеспечение информацией Интернет-ресурса на официальных сайтах администраций района и учреждений культуры | Отдел культуры Администрации Белозерского района |  | 2021- 2025 гг. | Постоянный мониторинг туристического потенциала района | Отсутствие информации, необходимой при разработке и принятии управленческих решений в сфере туризма |
| 15. | Проведение выставочно-ярморочных мероприятий | Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района |  | 2021- 2025гг. | Создание положительного имиджа Белозерского района как туристско-рекреационной территории | Снижение въездного турпотока |
| - 4. Формирование устойчивой системы кадрового обеспечения туристического комплекса. 16.; Организация привлечения специалистов для обучения и подготовки (переподготовки) специалистов туристической индустрии района на курсах повышения квалификации, обучающих семинарах; Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Управление социальной политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021- 2025 гг.; Повышение уровня профессиональной подготовки специалистов сферы туризма; Отсутствие необходимого количества квалифицированных специалистов. 17.; Поддержка туристических инициатив (конкурс на лучший туристический проект); Координационный совет по туризму; 2021- 2025 гг.; Стимулирование повышения качества услуг среди субъектов индустрии туризма; Снижение количества въезжающих туристов. - 5. Организация создания и развития инфраструктуры сельского туризма в районе. 18.; Привлечение инвесторов для строительства туристических объектов, средств размещения на территории Белозерского района; Управление экономической политики Администрации Белозерского района; 2021- 2023 гг.; Создание объектов рекреационного назначения на территории Белозерского района; Снижение количества въездного туристического потока. 19.; Проведение ежегодной сельскохозяйственной ярмарки; Управление экономической политики Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021- 2025 гг.; Активизация сельского туризма; Снижение количества въездного туристического потока. - 6. Организация культурно-познавательного туризма. 20.; Подготовка и проведение экскурсий по объектам культуры, истории и природы; Координационный совет по туризму; 2021 г.; Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. 21.; Создание и обустройство сувенирной лавки на территории Белозерского района; Координационный совет по туризму; 2021- 2025 гг.; Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. 22.; Организация изготовления и сбыта сувенирной продукции; Координационный совет по туризму, субъекты МСП Белозерского района; 2021- 2025 гг.; Создание положительного имиджа Белозерского района; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. - 7. Организация событийного туризма. 23.; Организация фестивалей, конкурсов, праздников; Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021- 2025 гг.; Создание условий для развития событийного туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. 24.; Проведение выставки ярмарки «Мастера Белозерского района»; Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021- 2025 гг.; Активизация сельского туризма; Снижение количества въездного туристического потока. 25.; Организация и проведение Фестиваля «Земля предков»; Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021-2025 гг.; Создание условий для развития событийного туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. - 8. Организация экологического туризма. 26.; Разработка туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов на территории Белозерского района; Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021-2025 гг.; Создание условий для развития экологического туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. 27.; Организация и проведение экскурсий по памятникам природы, природно-охраняемым зонам Белозерского района; Отдел культуры Администрации Белозерского района; 2021-2025 гг.; Создание условий для развития экологического туризма; Снижение количества внутреннего и въездного туристического потока. |

|  | Приложение 2 к муниципальной программе Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области» на 2021 - 2025 годы |
| --- | --- |

Целевые индикаторы и показатели эффективности муниципальной  Программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) долгосрочной целевой программы | Единица измерения | Источник информации | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Количество информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур | единицы | Администрация Белозерского района | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |
| 2 | Количество объектов, оказывающих туристические услуги | единицы | Администрация Белозерского района | 2 | 6 | 8 | 10 | 10 |  |
| 3 | Количество туристов, посетивших культурно- исторические объекты | единицы | Администрация Белозерского района | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 |  |
| 4 | Количество проведенных выставочно-ярморочных мероприятий | единиц | Администрация Белозерского района | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 |  |
| 5 | Количество рекламно-информационных изданий | единицы | Администрация Белозерского района | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 |  |
| 6 | Объем платных туристских услуг, оказанных населению | проценты | Администрация Белозерского района | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |  |

|  | Приложение 3 к муниципальной программе Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района Курганской области на 2021 - 2025годы» |
| --- | --- |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Белозерского района «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района на 2021 - 2025 годы» за счёт средств муниципального бюджета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Всего расходов |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.1. | В том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Организация работ по благоустройству туристических зон, в т.ч. из средств: | Администрация Белозерского района | 160,0 | 30,0 | 35,0 | 34,0 | 31,0 | 30,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Разработка карты экскурсионных маршрутов, в т.ч. из средств: | Отдел культуры Администрации Белозерского района | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Отдел культуры Администрации Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Установка рекламных щитов со схемами расположения достопримечательностей района, в т.ч. из средств: | Администрация Белозерского района | 8,5 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Издание рекламно-информационной продукции о туристических ресурсах Белозерского района (справочник, буклеты, путеводители, календари туристических событий), в т.ч. из средств: | Отдел культуры Администрации Белозерского района | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Отдел культуры Администрации Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Размещение информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристкой символике в местах туристского показа и на объектах транспортной инфраструктур, в т.ч. из средств: | Администрация Белозерского района | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 0,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Проведение районного конкурса « лучший туристический проект», в т.ч. из средств: | Администрация Белозерского района | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Проведение районных ярмарок в т.ч. из средств: | Отдел культуры Администрации Белозерского района | 150,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
|  | Бюджета района | Отдел культуры Администрации Белозерского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Разработка и организация туристических маршрутов с целью посещения памятников природы, природных охраняемых зон, обустройство туристических маршрутов в т.ч. из средств: | Администрация Белозерского района | 93,0 | 13,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Бюджета района | Администрация Белозерского района |  |  |  |  |  |  |