Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «____» 	2020 года № _____

с. Белозерское

Об  утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления

мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития  Белозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Белозерского района,	 решением Белозерской районной Думы от 25 декабря  2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе», Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление Администрации Белозерского района от 30 декабря 2015 года №714 «Об  утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития  Белозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте  Администрации Белозерского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя  Главы Белозерского района начальника управления экономической политики.

Временно исполняющий обязанности

Главы Белозерского района                                                         А.В. Завьялов

Приложение к постановлению

Администрации Белозерского района

от  «__» _______ 2020 года № ___

«Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района»

ПОРЯДОК

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района  и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района (далее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом Белозерского района, решением Белозерской районной Думы от 25 декабря  2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе» определяет правила разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района (далее – Стратегия) и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Белозерского района  (далее – План мероприятий).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом  от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Белозерской районной Думы от 25 декабря 2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе».

Раздел II. Порядок разработки и корректировки Стратегии

3. Стратегия социально-экономического развития  Белозерского района – документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи, направленные на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития муниципального образования на долгосрочный период.

4. Стратегия разрабатывается каждые 6 лет на период от 10 до 20 лет.

5. Порядок разработки Стратегии включает следующие этапы:

- принятие решения о разработке Стратегии;

- формирование проекта Стратегии;

- обсуждение проекта Стратегии;

- утверждение Стратегии.

6. Начало разработки Стратегии, период реализации Стратегии определяются постановлением Администрации Белозерского района.

Указанным постановлением при  необходимости создается рабочая группа по разработке Стратегии и утверждается ее состав.

7.  Разработка и корректировка Стратегии осуществляется отделом экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района (далее – уполномоченный орган) в соответствии с требованиями к содержанию Стратегии, установленными решением Белозерской районной Думы от 25 декабря 2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе».

8. Уполномоченный орган направляет участникам разработки Стратегии запрос о предоставлении сведений в соответствии с требованиями Положения о стратегическом планировании в Белозерском районе Курганской области. Структурные подразделения (отраслевые самостоятельные отделы) и должностные лица Администрации Белозерского района (далее - участники разработки Стратегии) представляют в уполномоченный орган сведения по направлениям деятельности по форме и в сроки установленные уполномоченным органом.

9. Уполномоченный орган на основе представленных сведений разрабатывает проект Стратегии в срок определенный постановлением Администрации Белозерского района.

10. Разработанный  уполномоченным органом проект Стратегии подлежит общественному обсуждению.

11. Общественное обсуждение проекта Стратегии  осуществляется в форме  публичных слушаний  в порядке, определённом Положением о порядке организации  проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Белозерского района.

12. В целях обеспечения открытости и доступности информации  проект Стратегии подлежит размещению на официальном сайте Администрации Белозерского района  (далее – официальный сайт).

13. По итогам общественных обсуждений поступившие замечания и предложения рассматриваются в установленном порядке.

14. После завершения публичных слушаний уполномоченный орган в срок не более 10 дней обеспечивает согласование проекта Стратегии с участниками разработки Стратегии и представляет проект Стратегии Главе Белозерского района.

15. При наличии замечаний Главы Белозерского района  к проекту Стратегии уполномоченный орган обеспечивает его доработку в срок не более 15 дней.

16. При отсутствии замечаний Главы Белозерского района  проект Стратегии  направляется в порядке реализации правотворческой инициативы в Белозерскую районную Думу для утверждения.

17. Уполномоченный орган обеспечивает размещение Стратегии на официальном сайте не позднее 10 дней со дня ее утверждения.

18. Корректировка Стратегии осуществляется в случае изменения приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области, требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Белозерского района, корректировки других документов стратегического планирования Белозерского района.

Раздел III. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий

19. Разработка и корректировка Плана мероприятий осуществляется отделом экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района  в соответствии с требованиями к содержанию Плана мероприятий, установленными решением Белозерской районной Думы от 25 декабря 2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе».

20. План мероприятий разрабатывается на основе положений Стратегии социально-экономического развития Белозерского района на период ее реализации с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Российской Федерации и Курганской области.

21. Структурные подразделения (отраслевые самостоятельные отделы) и должностные лица Администрации Белозерского района  предоставляют в отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района предложения по направлениям деятельности в соответствии с требованиями к содержанию Плана мероприятий, установленными решением Белозерской районной  Думы от 25 декабря 2015 года № 18 «О стратегическом планировании в Белозерском районе».

22. Отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района на основе представленных предложений разрабатывает проект Плана мероприятий.

23. В целях общественного обсуждения проекта Плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает размещение Плана мероприятий на официальном сайте Администрации Белозерского района информационно-коммуникационной сети Интернет.

24. Срок общественного обсуждения проекта Плана мероприятий должен составлять не менее 15 дней со дня размещения проекта Плана мероприятий на официальном сайте.

25. Отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского района рассматривает предложения и замечания, поступившие в установленный срок в ходе общественного обсуждения проекта Плана мероприятий.

26. В случае  поступивших предложений (замечаний) разработчик в срок не более 15 календарных дней осуществляет доработку проекта Плана мероприятий и предоставляет проект Плана мероприятий одновременно с проектом постановления Администрации  Белозерского района о его утверждении Главе Белозерского района.

27. При наличии замечаний Главы Белозерского района   к проекту Плана мероприятий уполномоченный орган обеспечивает его доработку в срок не более 10 дней.

28. При отсутствии замечаний Главы Белозерского района   План мероприятий утверждается постановлением Администрации Белозерского района.

29. Уполномоченный орган обеспечивает размещение Плана мероприятий на официальном сайте Администрации Белозерского района информационно-коммуникационной сети Интернет.

30. Корректировка Плана мероприятий осуществляется в случае корректировки Стратегии, изменения требований законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов Белозерского района.

Раздел IV. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий

31. Мониторинг Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белозерского района осуществляется структурными подразделениями (отраслевыми самостоятельными отделами) и должностными лицами Администрации Белозерского района  по направлениям деятельности на основе:

1) данных официального статистического наблюдения;

2) сведений о достижении установленных значений показателей выполнения Плана мероприятий;

3) ежегодных отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района.

32. Структурные подразделения (отраслевые самостоятельные отделы) и должностные лица Администрации Белозерского района  по направлениям деятельности предоставляют в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, в уполномоченный орган следующие сведения о результатах мониторинга реализации Плана мероприятий:

1) о достижении установленных значений показателей;

2) о  выполнении Плана мероприятий в отчетном периоде;

3) о причинах недостижения установленных значений показателей, невыполнения мероприятий Плана мероприятий в отчетном периоде;

33. В целях осуществления контроля реализации Плана мероприятий уполномоченный орган на основе сбора, систематизации, обобщения и оценки сведений, указанных в пункте 32 настоящего Порядка,  подготавливает и представляет Главе Белозерского района   для подписания ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий.

34. Уполномоченный орган обеспечивает размещение документов, отражающих результаты мониторинга Плана мероприятий, на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                  Н.П. Лифинцев