ПРОЕКТ

Администрация

Белозерского муниципального округа

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» августа  2022 года  № _____

с. Белозерское

О муниципальных программах Белозерского муниципального округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белозерского муниципального округа, Администрация Белозерского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского муниципального округа, их формирования и реализации  согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального округа  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление Администрации Белозерского района от 30 декабря 2020 года № 740 «О муниципальных программах» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского муниципального округа, начальника управления экономической политики.

Глава

Белозерского муниципального округа                                        А.В. Завьялов

Приложение 1 к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа от «___» августа 2022 года № ______ «О муниципальных программах Белозерского муниципального округа»

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского муниципального округа, их формирования и реализации

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского муниципального округа (далее -  муниципальные программы), их формирования и реализации.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:

1)  муниципальная программа - комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам, направленных на достижение конкретной цели в сфере социального, экономического, культурного и иного развития Белозерского муниципального округа, улучшение качества жизни населения;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, целям и срокам мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципальной программы, объединенных по одному признаку;

3) исполнитель  муниципальной программы (подпрограммы) -  Администрация Белозерского муниципального округа, отраслевые органы, структурные подразделения, должностные лица Администрации Белозерского муниципального округа, осуществляющие непосредственную реализацию и координацию программных мероприятий,  предприятия, организации и другие субъекты по согласованию;

4)  разработчик муниципальной программы (подпрограммы) - определяемый заказчиком муниципальной  программы (подпрограммы) отраслевой орган, структурное подразделение, должностное лицо Администрации Белозерского муниципального округа, отвечающий за подготовку, согласование и внесение проекта муниципальной программы. Разработчиком подпрограммы должен быть тот же орган, структурное подразделение и должностное лицо Администрации Белозерского муниципального округа, который осуществляет разработку  муниципальной программы;

5) цель — планируемый за период реализации муниципальной программы (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально- экономического развития Белозерского муниципального округа посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

    - задача — планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

    - мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) — совокупность взаимоувязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

8) целевой индикатор - количественный и качественный показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), отражающий степень достижения целей и задач  муниципальной программы (подпрограммы).

3. Заказчиком муниципальной программы (подпрограммы) является Администрация Белозерского муниципального округа.

4. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации Белозерского муниципального округа.

Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

5. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета Белозерского муниципального округа в Думу Белозерского муниципального округа.

6. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3 лет и включает в себя подпрограммы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление  муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из направленности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами муниципальной программы (подпрограммы).

7. По каждой  муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Раздел II. Порядок формирования муниципальной программы

8.  Решение о разработке муниципальных программ принимается  органом, структурным подразделением, должностным лицом Администрации Белозерского муниципального округа, либо Администрацией Белозерского муниципального округа, путем подготовки проекта  муниципальной программы.

9. Формирование муниципальной программы производится разработчиком муниципальной программы.

10. Муниципальная программа состоит из:

    - паспорта муниципальной программы оформленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

    - следующих разделов:

- характеристика проблемы, на решение которой направлена  муниципальная программа (раздел должен содержать развернутую постановку проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития Белозерского муниципального округа, обоснование необходимости решения проблемы программным методом и анализ различных вариантов этого решения);

-  цели и задачи муниципальной программы (раздел должен содержать развернутые формулировки целей и задач муниципальной программы);

- система целевых индикаторов (раздел должен содержать количественные и качественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач муниципальной  программы  по годам, если муниципальная программа состоит из подпрограмм, то количественные и качественные показатели, отражающие степень достижения целей и задач каждой муниципальной программы  по годам указываются также  по каждой подпрограмме);

-  перечень мероприятий муниципальной программы  с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам. Мероприятия муниципальной программы группируются в разделы  в соответствии с поставленными задачами муниципальной программы. В случае, если муниципальная программа состоит из подпрограмм, то в данном разделе также указываются мероприятия  каждой подпрограммы;

-  сроки реализации муниципальной  программы (раздел должен содержать обоснование сроков решения задач, а также условия досрочного прекращения реализации муниципальной программы);

-  сведения о механизме контроля за выполнением  муниципальной программы (в данном разделе также отражается механизм контроля за выполнением подпрограмм  в случае, если муниципальная программа состоит из подпрограмм);

- ресурсное обеспечение  муниципальной программы по источникам и годам (в данном разделе указывается общий объем финансирования муниципальной программы, если муниципальная программа состоит из подпрограмм, то объем финансирования указывается также  по каждой подпрограмме);

11. Разработчик муниципальной программы (подпрограммы) разрабатывает проект муниципальной программы (подпрограммы) и направляет проект муниципальной программы на согласование в заинтересованные органы, структурные подразделения, должностным лицам Администрации Белозерского муниципального округа в срок не позднее 1 октября текущего финансового года.

Заинтересованные органы, структурные подразделения, должностные лица Администрации Белозерского муниципального округа согласовывают проект муниципальной программы в порядке и сроки, установленном Регламентом Администрации Белозерского муниципального округа.

12. Отдел организационной и кадровой работы Администрации Белозерского муниципального округа при  согласовании представленного проекта муниципальной программы оценивают его соответствие предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным действующим законодательством, муниципальными правовыми актами Белозерского муниципального округа, настоящим Порядком.

В случае отсутствия замечаний муниципальная программа направляется на утверждение Главе Белозерского муниципального округа.

13. В случае несоответствия проекта муниципальной программы – возвращается разработчику с указанием причин, послуживших основанием для возврата.

14. Доработанный проект муниципальной программы подлежит повторному согласованию в порядке, установленном пунктами 11-12 настоящего Порядка.

15. Утвержденные муниципальные программы реализуются за счет средств бюджета Белозерского муниципального округа. В установленном порядке для решения задач  муниципальной программы могут привлекаться по согласованию внебюджетные средства, средства федерального, областного и местных бюджетов.

16. Финансирование муниципальных программ (подпрограмм) осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

17.  Отдел организационной и кадровой работы ведет реестр утвержденных муниципальных программ.

18. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

1) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Белозерского муниципального округа;

2) необходимости включения в муниципальную программу (подпрограмму) дополнительных мероприятий;

3) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов их финансирования в связи с предоставлением из федерального, областного бюджетов (по согласованию) средств на их реализацию, или изменение объема указанных средств;

4) в целях приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Раздел III. Порядок реализации муниципальной программы

19. Исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей  муниципальной программы (подпрограммы);

2) направляет в Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа в течение 10 дней после утверждения копию муниципальной  программы в  электронном виде;

3) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации муниципальной программы;

4) организует ведение отчетности по реализации утвержденной муниципальной программы.

20. Исполнители муниципальных программ направляют   ежегодно до 1 марта в отдел экономики и инвестиционной деятельности доклады о ходе реализации муниципальных программ (подпрограмм). Отдел экономики и инвестиционной деятельности готовит итоговую информацию о ходе и результатах реализации муниципальных  программ  для  размещения на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа.

21. Доклады должны содержать:

1) сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

2) оценку целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы), которая включает:

-  динамику целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы  (подпрограммы),

- оценку  целевых индикаторов муниципальной программы  (подпрограммы), т. е. соответствие фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении муниципальных программ (подпрограмм), за отчетный финансовый год;

3) оценку эффективности результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм);

4) сведения о финансировании муниципальной программы (подпрограммы), т. е.   соответствие фактических затрат на реализацию  муниципальных программ (подпрограмм) плановым объемам, установленным при утверждении муниципальных программ (подпрограмм).

22. Исполнители  муниципальных программ направляют в Финансовый отдел Администрации Белозерского муниципального округа, отдел экономики и инвестиционной деятельности Администрации Белозерского муниципального округа по запросам необходимую информацию о подготовке и реализации  муниципальных программ.

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                      Н.П. Лифинцев

Приложение 2 к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа от «___» августа 2022 года № _____ «О муниципальных программах Белозерского муниципального округа»

ПОРЯДОК

проведения и критерии оценки эффективности реализации

муниципальных программ Белозерского муниципального округа

1. Настоящий Порядок определяет правила и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Белозерского муниципального округа, позволяющие определить степень достижения целей и задач муниципальных программ в зависимости от конечных результатов.

2. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются целевые индикаторы, указанные в муниципальной программе. Если муниципальная программа состоит из подпрограмм, то эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы входящей в ее состав.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору соответствующего балла:

- при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах  97,0 -103,0 процентов – 1 балл;

- при выполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 103,1-110,0 процентов - плюс 2 балла; 110,1-120,0 процентов - плюс 3 балла; более чем на 120,1 процентов - плюс 4 балла;

- при невыполнении целевого индикатора от установленного значения в пределах 90,0 – 96,9 процентов - минус 2 балла; менее чем на 90,0 процентов - минус 3 балла.

4.  По результатам оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) могут быть сделаны следующие выводы:

- ожидаемая эффективность достигнута;

-  ожидаемая эффективность не достигнута;

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

- эффективность находится на уровне предыдущего года;

- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

5. Снижение или повышение эффективности  муниципальной программы (подпрограммы) является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке средств бюджета Белозерского муниципального округа, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы (подпрограммы).

Снижение эффективности муниципальной программы (подпрограммы) может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о  досрочном прекращении действия муниципальной программы (подпрограммы).

6. Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) осуществляется исполнителем муниципальной программы по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год.

7. Исполнители муниципальной программы (подпрограммы) ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел экономики и инвестиционной деятельности сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный финансовый год согласно приложения 1 и формам 1, 2, 3, 4,  содержащимся в приложении 2 к настоящему Порядку.

8. Отдел экономики и инвестиционной деятельности совместно с финансовым отделом Администрации Белозерского муниципального округа по каждой  муниципальной программе до 1 апреля года, следующим за отчетным периодом, осуществляют подготовку заключения об эффективности реализации муниципальных программ по форме 5, содержащейся в приложении к настоящему Порядку.

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                       Н.П. Лифинцев

Приложение 1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Белозерского муниципального округа, их формирования и реализации

ПАСПОРТ

муниципальной программы Белозерского муниципального округа

_______________________________________________

(название муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы |  |  |  |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы  _______________________________________________

(название подпрограммы муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Исполнители подпрограммы |  |
| Целевые индикаторы подпрограммы |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  |
| Ожидаемые конечные результаты подпрограммы |  |

Приложение 2 к Порядку проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального округа

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского муниципального округа

Форма 1. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы), подпрограммы

| Целевые индикаторы | ЕЕдиница измерения | 1-й год |  | 2-й год |  | ……. |  | отчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы   (наименование муниципальной программы), подпрограммы за  _______  год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора. Утверждено; Достигнуто; Отклонение, %; Оценка в баллах. |
| --- | --- | --- |
| Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 2 |  |  |  |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |

Форма 3. Сведения о финансировании муниципальной программы (подпрограммы) Белозерского муниципального округа

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

тыс. рублей

| Источник финансирования | 1-й год |  | 2-й год |  | 3-й год |  | 4-й год |  | Отчетный год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Оценка эффективности результатов реализации  муниципальной программы, подпрограммы (наименование муниципальной программы, подпрограммы)                   за  _____  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | Положительное значение (0 и более) |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | Отрицательное значение (менее 0) |  |

Подпись руководителя

Исполнитель

телефон

Форма 5.   Заключение об эффективности реализации муниципальных программ  Белозерского муниципального округа за _______ года

| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ (бюджет района), тыс. руб. |  | Итоговая сводная оценка целевых индикаторов программы (баллы) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |