Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «___» апреля 2022 года №___

с. Белозерское

О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета Белозерского района

В соответствии со статьями 30-33, 40, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы Белозерского района от 04.12.2017 г. № 911 «О создании комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории Белозерского района Курганской области», Уставом Белозерского района, Администрация Белозерского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета в части изменения зоны РЗ-3 (зона учреждений отдыха, спорта и туризма) на зону Ж-1 (зона жилой застройки индивидуальными и малоэтажными домами) с основным видом разрешенного «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)» использования земельного участка с кадастровым номером 45:02:011501:861, расположенного по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. Кирпичная, д.10 кв. 1.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Администрации Белозерского района:

1) осуществить разработку проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета;

2) учесть в подготавливаемом проекте изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) осуществить согласование изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Белозерского района, Администрацией Белозерского сельсовета;

4) обеспечить проверку разработанного проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета и доработанного

2

проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета на соответствие требованиям законодательства.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Белозерского района, обеспечить участие в подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Першинского сельсовета в письменном виде в течение 5 рабочих дней после опубликования настоящего постановления в отдел ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации Белозерского района по адресу: 641360, Курганская область, Белозерский район, с. Белозерское, ул. К. Маркса, д.16,кабинет 222, с момента публикации информации в рабочие дни с 9 часов до 17 часов.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Белозерского района, начальника отдела ЖКХ и градостроительной деятельности.

Глава Белозерского района                                                           А.В. Завьялов

Приложение

к постановлению

Администрации Белозерского района

от «___» апреля 2022 года № ___

«О подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета Белозерского района»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета Белозерского района

| №п/п | Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование настоящего постановления на официальном сайте Администрации Белозерского района в сети Интернет по адресу: www.belozerka.ru | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района |
| 2. | Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета | 5 рабочих дней с момента опубликования | Администрация Белозерского района, Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Белозерского района (далее - Комиссия) |
| 3. | Разработка проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района, Комиссия |
| 4. | Согласование проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета с отраслевыми (функциональными) органами Администрации Белозерского района, Администрацией Белозерского сельсовета | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района, Комиссия |
| 5. | Проверка разработанного проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета на соответствие законодательству, доработка при необходимости такого проекта | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района, Комиссия |
| 6. | Проведение публичных слушаний или общественных обсуждений проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района, Комиссия |
| 7. | Направление Главой Белозерского района проекта изменений в правила землепользования и застройки Белозерского сельсовета в Белозерскую окружную Думу на рассмотрение | апрель 2022 г. | Администрация Белозерского района, Комиссия |

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                         Н.П. Лифинцев